## 1. CPM
Project Time Management Lecture - CPM Example
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Predecessors | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4,5
Early Start | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
Early Finish | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | <-- EF=ES+T
[6 empty] | TOC= | 10 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Late Start | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | <-- LS=LF-T
Duration | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
Late Finish | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | 3 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | --- | ---
Slack | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES
|  |  |  | 3 |  |  |  | 7
1
6
4
2
5

## 2. CPM-PP
Project Time Management Lecture - CPM with Parallel Paths Example
Change duration of activity "2" to 4.
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Predecessors | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4,5
Early Start | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
Early Finish | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | <-- EF=ES+T
[6 empty] | TOC= | 10 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Late Start | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | <-- LS=LF-T
Duration | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
Late Finish | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | 3 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | --- | ---
Slack | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES
CP-Duration | 5 | 4 | 2 | 3 |  | 3
[6 empty] | Sum of CP-Duration= | 17 | <-- Sum of CP-Duration
|  |  |  | 3 |  |  |  | 7
1
6
4
2
5

## House
Project Time Management Lecture - CPM: Building a House
Activity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Predecessors | --- | A | A | B | D | D | D | B | C,E | G | F,I,J | K | H,G | M
Early Start | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 19 | 7 | 29 | 24 | 30 | 33 | 24 | 31 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8
Early Finish | 5 | 7 | 11 | 19 | 29 | 28 | 24 | 16 | 30 | 26 | 33 | 42 | 31 | 39 | <-- EF=ES+T
| M: 42 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Late Start | 0 | 5 | 23 | 7 | 19 | 21 | 22 | 18 | 29 | 28 | 30 | 33 | 27 | 34 | <-- LS=LF-T
Duration | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8
Late Finish | 5 | 7 | 29 | 19 | 29 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 42 | 34 | 42 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | B,C | D,H | I | E,F,G | I | K | J,M | M | K | K | L | --- | N | ---
Slack | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES

## 3. PERT
Project Time Management Lecture - PERT Example
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Optimistic | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1 | <-- t1
Most Likely | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | <-- t2
Pessimistic | 7.1 | 3.2 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | 7.2 | 1 | <-- t3
E[T] | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1 | <-- E[T]=(t1+4t2+t3)/6
V[T] | 0.25 | 0.09 | 1 | 0.16 | 0.36 | 1 | 0 | <-- V[T]=[ (t3-t1)/6 ]^2
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Predecessors | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4,5
Early Start | 0 | 0 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 7.8 | 7.8 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1
Early Finish | 5.2 | 2.1 | 7.8 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 8.8 | <-- EF=ES+T
[6 empty] | TOC= | 11.2 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Late Start | 0 | 2.6 | 5.2 | 4.7 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | <-- LS=LF-T
Duration | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1
Late Finish | 5.2 | 4.7 | 7.8 | 7.8 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | 3 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | --- | ---
Slack | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 5.3 | 0 | 2.4 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES
Sum
CP E[T] | 5.2 |  | 2.6 |  |  | 3.4 |  | 11.2
CP V[T] | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2.25
T | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Z= | -1.4667 | -0.8 | -0.13333 | 0.53333 | 1.2 | 1.8667 | 2.5333
P[TOC<T] | 0.071233 | 0.21186 | 0.44696 | 0.7031 | 0.88493 | 0.96903 | 0.99435
|  |  |  | 3 |  |  |  | 7
1
6
4
2
5

## NormalTable
Standard Normal Probability Table
Table represents the cumulative probability or Distribution Function.
|  |  |  | For example, P[Z< (0.3+0.06)]= | 0.64058
Z | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09
0 | 0.5 | 0.50399 | 0.50798 | 0.51197 | 0.51595 | 0.51994 | 0.52392 | 0.5279 | 0.53188 | 0.53586
0.1 | 0.53983 | 0.5438 | 0.54776 | 0.55172 | 0.55567 | 0.55962 | 0.56356 | 0.56749 | 0.57142 | 0.57535
0.2 | 0.57926 | 0.58317 | 0.58706 | 0.59095 | 0.59483 | 0.59871 | 0.60257 | 0.60642 | 0.61026 | 0.61409
0.3 | 0.61791 | 0.62172 | 0.62552 | 0.6293 | 0.63307 | 0.63683 | 0.64058 | 0.64431 | 0.64803 | 0.65173
0.4 | 0.65542 | 0.6591 | 0.66276 | 0.6664 | 0.67003 | 0.67364 | 0.67724 | 0.68082 | 0.68439 | 0.68793
0.5 | 0.69146 | 0.69497 | 0.69847 | 0.70194 | 0.7054 | 0.70884 | 0.71226 | 0.71566 | 0.71904 | 0.7224
0.6 | 0.72575 | 0.72907 | 0.73237 | 0.73565 | 0.73891 | 0.74215 | 0.74537 | 0.74857 | 0.75175 | 0.7549
0.7 | 0.75804 | 0.76115 | 0.76424 | 0.7673 | 0.77035 | 0.77337 | 0.77637 | 0.77935 | 0.7823 | 0.78524
0.8 | 0.78814 | 0.79103 | 0.79389 | 0.79673 | 0.79955 | 0.80234 | 0.80511 | 0.80785 | 0.81057 | 0.81327
0.9 | 0.81594 | 0.81859 | 0.82121 | 0.82381 | 0.82639 | 0.82894 | 0.83147 | 0.83398 | 0.83646 | 0.83891
1 | 0.84134 | 0.84375 | 0.84614 | 0.84849 | 0.85083 | 0.85314 | 0.85543 | 0.85769 | 0.85993 | 0.86214
1.1 | 0.86433 | 0.8665 | 0.86864 | 0.87076 | 0.87286 | 0.87493 | 0.87698 | 0.879 | 0.881 | 0.88298
1.2 | 0.88493 | 0.88686 | 0.88877 | 0.89065 | 0.89251 | 0.89435 | 0.89617 | 0.89796 | 0.89973 | 0.90147
1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.90658 | 0.90824 | 0.90988 | 0.91149 | 0.91309 | 0.91466 | 0.91621 | 0.91774
1.4 | 0.91924 | 0.92073 | 0.9222 | 0.92364 | 0.92507 | 0.92647 | 0.92785 | 0.92922 | 0.93056 | 0.93189
1.5 | 0.93319 | 0.93448 | 0.93574 | 0.93699 | 0.93822 | 0.93943 | 0.94062 | 0.94179 | 0.94295 | 0.94408
1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.94738 | 0.94845 | 0.9495 | 0.95053 | 0.95154 | 0.95254 | 0.95352 | 0.95449
1.7 | 0.95543 | 0.95637 | 0.95728 | 0.95818 | 0.95907 | 0.95994 | 0.9608 | 0.96164 | 0.96246 | 0.96327
1.8 | 0.96407 | 0.96485 | 0.96562 | 0.96638 | 0.96712 | 0.96784 | 0.96856 | 0.96926 | 0.96995 | 0.97062
1.9 | 0.97128 | 0.97193 | 0.97257 | 0.9732 | 0.97381 | 0.97441 | 0.975 | 0.97558 | 0.97615 | 0.9767
2 | 0.97725 | 0.97778 | 0.97831 | 0.97882 | 0.97932 | 0.97982 | 0.9803 | 0.98077 | 0.98124 | 0.98169
2.1 | 0.98214 | 0.98257 | 0.983 | 0.98341 | 0.98382 | 0.98422 | 0.98461 | 0.985 | 0.98537 | 0.98574
2.2 | 0.9861 | 0.98645 | 0.98679 | 0.98713 | 0.98745 | 0.98778 | 0.98809 | 0.9884 | 0.9887 | 0.98899
2.3 | 0.98928 | 0.98956 | 0.98983 | 0.9901 | 0.99036 | 0.99061 | 0.99086 | 0.99111 | 0.99134 | 0.99158
2.4 | 0.9918 | 0.99202 | 0.99224 | 0.99245 | 0.99266 | 0.99286 | 0.99305 | 0.99324 | 0.99343 | 0.99361
2.5 | 0.99379 | 0.99396 | 0.99413 | 0.9943 | 0.99446 | 0.99461 | 0.99477 | 0.99492 | 0.99506 | 0.9952
2.6 | 0.99534 | 0.99547 | 0.9956 | 0.99573 | 0.99585 | 0.99598 | 0.99609 | 0.99621 | 0.99632 | 0.99643
2.7 | 0.99653 | 0.99664 | 0.99674 | 0.99683 | 0.99693 | 0.99702 | 0.99711 | 0.9972 | 0.99728 | 0.99736
2.8 | 0.99744 | 0.99752 | 0.9976 | 0.99767 | 0.99774 | 0.99781 | 0.99788 | 0.99795 | 0.99801 | 0.99807
2.9 | 0.99813 | 0.99819 | 0.99825 | 0.99831 | 0.99836 | 0.99841 | 0.99846 | 0.99851 | 0.99856 | 0.99861
3 | 0.99865 | 0.99869 | 0.99874 | 0.99878 | 0.99882 | 0.99886 | 0.99889 | 0.99893 | 0.99896 | 0.999
3.1 | 0.99903 | 0.99906 | 0.9991 | 0.99913 | 0.99916 | 0.99918 | 0.99921 | 0.99924 | 0.99926 | 0.99929
3.2 | 0.99931 | 0.99934 | 0.99936 | 0.99938 | 0.9994 | 0.99942 | 0.99944 | 0.99946 | 0.99948 | 0.9995
3.3 | 0.99952 | 0.99953 | 0.99955 | 0.99957 | 0.99958 | 0.9996 | 0.99961 | 0.99962 | 0.99964 | 0.99965
3.4 | 0.99966 | 0.99968 | 0.99969 | 0.9997 | 0.99971 | 0.99972 | 0.99973 | 0.99974 | 0.99975 | 0.99976
3.5 | 0.99977 | 0.99978 | 0.99978 | 0.99979 | 0.9998 | 0.99981 | 0.99981 | 0.99982 | 0.99983 | 0.99983
3.6 | 0.99984 | 0.99985 | 0.99985 | 0.99986 | 0.99986 | 0.99987 | 0.99987 | 0.99988 | 0.99988 | 0.99989
3.7 | 0.99989 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99991 | 0.99991 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992
3.8 | 0.99993 | 0.99993 | 0.99993 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995
3.9 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99996 | 0.99997 | 0.99997

## 4. PERT-PP
Project Time Management Lecture - PERT with Parallel Paths Example
Change duration estimates of activity 5.
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Optimistic | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 5.2 | 1.2 | 1 | <-- t1
Most Likely | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | <-- t2
Pessimistic | 7.1 | 3.2 | 6.8 | 4.5 | 15.4 | 7.2 | 1 | <-- t3
E[T] | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 8.1 | 3.4 | 1 | <-- E[T]=(t1+4t2+t3)/6
V[T] | 0.25 | 0.09 | 1 | 0.16 | 2.89 | 1 | 0 | <-- V[T]=[ (t3-t1)/6 ]^2
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Predecessors | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4,5
Early Start | 0 | 0 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 7.8 | 10.2 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 8.1 | 3.4 | 1
Early Finish | 5.2 | 2.1 | 7.8 | 5.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | <-- EF=ES+T
[6 empty] | TOC= | 11.2 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Late Start | 0 | 0 | 5.2 | 4.7 | 2.1 | 7.8 | 10.2 | <-- LS=LF-T
Duration | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 8.1 | 3.4 | 1
Late Finish | 5.2 | 2.1 | 7.8 | 7.8 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | 3 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | --- | ---
Slack | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES
Sum
CP'1-3-6' E[T] | 5.2 |  | 2.6 |  |  | 3.4 |  | 11.2
CP'1-3-6' V[T] | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2.25
Sum
CP'2-5-7' E[T] |  | 2.1 |  |  | 8.1 |  | 1 | 11.2
CP'2-5-7' V[T] |  | 0.09 |  |  | 2.89 |  | 0 | 2.98
T= | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Z'1-3-6'= | -1.4667 | -0.8 | -0.13333 | 0.53333 | 1.2 | 1.8667 | 2.5333
P[TOC'1-3-6'<T] | 0.071233 | 0.21186 | 0.44696 | 0.7031 | 0.88493 | 0.96903 | 0.99435
Z'2-5-7'= | -1.2744 | -0.69514 | -0.11586 | 0.46343 | 1.0427 | 1.622 | 2.2013
P[TOC'2-5-7'<T] | 0.10126 | 0.24348 | 0.45388 | 0.67847 | 0.85146 | 0.9476 | 0.98614
P[TOC<T]= | 0.0072128 | 0.051583 | 0.20287 | 0.47703 | 0.75348 | 0.91825 | 0.98057
|  |  |  | 3 |  |  |  | 7
1
6
4
2
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
E[T] | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 8.1 | 3.4 | 1
V[T] | 0.25 | 0.09 | 1 | 0.16 | 2.89 | 1 | 0
Path | 1,3,6 | 2,5,7 | 1,3,7 | 2,4,6 | 2,4,7 | =Path
|  |  | 7<6 | 2,4<1,3 | 4<5 | =Condition
E[TOC] | 11.2 | 11.2
V[TOC] | 2.25 | 2.98 | 2.4 | 2.6 | 5 | =Mean
T | 9 | 9 | 1 | 1.5 | 3.05 | =Standard Deviation
Z | -1.4667 | -1.2744 | 2.4 | 2.1229 | 2.863 | =Z
P[TOC<T] | 0.071233 | 0.10126 | 0.9918 | 0.98312 | 0.9979 | 0.0070182 | =P[TOC<T]
| 0.071233 | 0.10126 |  |  |  | 0.0072128 | =P[TOC<T]

## 5. EMV
Project Time Management Lecture - EMV Example
From PERT:
| E[TOC]= | 11.2
| SD[TOC]= | 1.5
| T | Z | P
| 9 | -1.4667 | 0.071233
| 10 | -0.8 | 0.21186
| 11 | -0.13333 | 0.44696
| 12 | 0.53333 | 0.7031
| 13 | 1.2 | 0.88493
Option 1.
If Completed | Payout | Min | Max | Prob | EMV
At least 2 days early | 375 |  | 10 | 0.21186 | 79.4458
1 day early | 300 | 10 | 11 | 0.23511 | 70.5328
On time, day 12 | 200 | 11 | 12 | 0.25613 | 51.2267
1 day late | 0 | 12 | 13 | 0.18183 | 0
At least 2 days late | 0 | 13 |  | 0.11507 | 0
|  |  | Sum | 1 | 201.2054
Option 2.
If Completed | Payout | Min | Max | Prob | EMV
At least 2 days early | 275 |  | 10 | 0.21186 | 58.2602
1 day early | 250 | 10 | 11 | 0.23511 | 58.7774
On time, day 12 | 200 | 11 | 12 | 0.25613 | 51.2267
1 day late | 175 | 12 | 13 | 0.18183 | 31.8206
At least 2 days late | 25 | 13 |  | 0.11507 | 2.8767
|  |  | Sum | 1 | 202.9616
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Optimistic | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1 | <-- t1
Most Likely | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | <-- t2
Pessimistic | 7.1 | 3.2 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | 7.2 | 1 | <-- t3
E[T] | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1 | <-- E[T]=(t1+4t2+t3)/6
V[T] | 0.25 | 0.09 | 1 | 0.16 | 0.36 | 1 | 0 | <-- V[T]=[ (t3-t1)/6 ]^2
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Predecessors | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4,5
Early Start | 0 | 0 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 7.8 | 7.8 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1
Early Finish | 5.2 | 2.1 | 7.8 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 8.8 | <-- EF=ES+T
[6 empty] | TOC= | 11.2 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Late Start | 0 | 2.6 | 5.2 | 4.7 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | <-- LS=LF-T
Duration | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1
Late Finish | 5.2 | 4.7 | 7.8 | 7.8 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | 3 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | --- | ---
Slack | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 5.3 | 0 | 2.4 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES
Sum
CP E[T] | 5.2 |  | 2.6 |  |  | 3.4 |  | 11.2
CP V[T] | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2.25
T | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Z= | -1.4667 | -0.8 | -0.13333 | 0.53333 | 1.2 | 1.8667 | 2.5333
P[TOC<T] | 0.071233 | 0.21186 | 0.44696 | 0.7031 | 0.88493 | 0.96903 | 0.99435