## Sheet1
Critical Path Method
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Time
Predecessor Activity (PA) | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4,5 | of
Duration (T=Time) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Completion
Early Start (ES) | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | TOC
Early Finish (EF) | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10
Successor Activity (SA) | 3 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | --- | ---
Late Start (LS) | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9
Late Finish (LF) | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10
Slack | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2
Critical Activities | Yes |  | Yes |  |  | Yes