## 1. CPM
Project Time Management Lecture - CPM Example
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Predecessors | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4,5
Early Start | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
Early Finish | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | <-- EF=ES+T
[6 empty] | TOC= | 10 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Late Start | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | <-- LS=LF-T
Duration | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
Late Finish | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | 3 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | --- | ---
Slack | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES
|  |  |  | 3 |  |  |  | 7
1
6
4
2
5

## 2.House
Project Time Management Lecture - CPM: Building a House
Activity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Predecessors | --- | A | A | B | D | D | D | B | C,E | G | F,I,J | K | H,G | M
Early Start | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 19 | 7 | 29 | 24 | 30 | 33 | 24 | 31 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8
Early Finish | 5 | 7 | 11 | 19 | 29 | 28 | 24 | 16 | 30 | 26 | 33 | 42 | 31 | 39 | <-- EF=ES+T
| M: 42 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Late Start | 0 | 5 | 23 | 7 | 19 | 21 | 22 | 18 | 29 | 28 | 30 | 33 | 27 | 34 | <-- LS=LF-T
Duration | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8
Late Finish | 5 | 7 | 29 | 19 | 29 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 42 | 34 | 42 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | B,C | D,H | I | E,F,G | I | K | J,M | M | K | K | L | --- | N | ---
Slack | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES

## 3. PERT
Project Time Management Lecture - PERT Example
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Optimistic | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1 | <-- t1
Most Likely | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | <-- t2
Pessimistic | 7.1 | 3.2 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | 7.2 | 1 | <-- t3
E[T] | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1 | <-- E[T]=(t1+4t2+t3)/6
V[T] | 0.25 | 0.09 | 1 | 0.16 | 0.36 | 1 | 0 | <-- V[T]=[ (t3-t1)/6 ]^2
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Predecessors | --- | --- | 1 | 2 | 2 | 3,4 | 3,4,5
Early Start | 0 | 0 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 7.8 | 7.8 | <-- ES=Max(EF of PA)
Duration | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1
Early Finish | 5.2 | 2.1 | 7.8 | 5.2 | 4.9 | 11.2 | 8.8 | <-- EF=ES+T
[6 empty] | TOC= | 11.2 | <-- TOC=Max(EF)
Activity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Late Start | 0 | 2.6 | 5.2 | 4.7 | 7.4 | 7.8 | 10.2 | <-- LS=LF-T
Duration | 5.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1
Late Finish | 5.2 | 4.7 | 7.8 | 7.8 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | <-- LF=Min(LS of SA)
Successors | 3 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 7 | --- | ---
Slack | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 5.3 | 0 | 2.4 | <-- Slack=LF-EF=LS-ES
Sum
CP E[T] | 5.2 |  | 2.6 |  |  | 3.4 |  | 11.2
CP V[T] | 0.25 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2.25
T | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Z= | -1.4667 | -0.8 | -0.13333 | 0.53333 | 1.2 | 1.8667 | 2.5333
P[TOC<T] | 0.071233 | 0.21186 | 0.44696 | 0.7031 | 0.88493 | 0.96903 | 0.99435
|  |  |  | 3 |  |  |  | 7
1
6
4
2
5

## 4. EVA
Project Cost Management Lecture - EVA Example
Earned Value Analysis
A | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | PV | % | EV
1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2000 | 100 | 2000
2 |  | 2000 | 1000 | 2000 |  |  | 5000 | 100 | 5000
3 |  |  | 3000 | 2000 |  |  | 5000 | 60 | 3000
4 |  |  |  | 4000 | 2000 |  | 6000
5 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
6 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000
7 | [5 empty] | 2000 | 2000
PV | 1000 | 3000 | 4000 | 8000 | 6000 | 3000 | 25000 |  | 10000
Cum.PV | 1000 | 4000 | 8000 | 16000 | 22000 | 25000
Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
EV | 10000
AC | 12500
PV | 8000
CV | -2500 | Cost Variance, CV=EV–AC=10000–12500= –2500
SV | 2000 | Schedule Variance, SV=EV–PV=10000–8000= +2000
CPI | 0.8 | Cost Performance Index, CPI=EV/AC=10000/12500= 0.8
SPI | 1.25 | Schedule Performance Index, SPI=EV/PV=10000/8000= 1.25
EAC | 31250 | Estimated Cost at Completion, E[C]=TC/CPI=25000/0.8=31250
EAC | 4.8 | Estimated Time at Completion, E[T]=TOC/SPI=6/1.25=4.8